## Hoja 1
Cometelotoo - Product Backlog
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia | Valor para el cliente (sobre 5) | Esfuerzo (jornadas) | Iteración (Sprint) | Prioridad (sobre 5) | Comentarios
1 | Como cliente, quiero poder registrarme con el objetivo de ingresar en la aplicación y acceder al servicio que ofrece. | 3 | 5 | - | 4 | Ninguno
2 | Como cliente, quiero poder introducir y modificar mi información personal con el objetivo de tenerla a mano y pagar por mis pedidos. | 2 | 4 | - | 2 | Precisa número de teléfono, domicilio completo y un número de tarjeta de crédito.
3 | Como cliente, propietario, repartidor o administrador, quiero poder hacer login y logout con el objetivo de poder autenticarme desde cualquier dispositivo con la aplicación. | 4 | 3 | - | 4 | Ninguno
4 | Como cliente, quiero poder realizar un pedido a la hora que me convenga en uno o varios restaurantes con el objetivo de recibir comida a domicilio con lo que he pedido en la app. | 5 | 12 | 1 | 5 | Precisa de fecha y hora, con su listado de productos (tanto individuales como menús). Se asigna el repartidos más cercano o se queda en espera.
5 | Como propietario, quiero poder registrarme incluyendo información relacionada con mi establecimiento con el objetivo de ingresar en la aplicación con mi restaurante y así beneficiarme. | 4 | 5 | - | 4 | Precisa del nombre del restaurante, CIF, teléfono, domicilio completo y cuenta bancaria de facturación.
6 | Como propietario, quiero poder registrar un producto de mi establecimiento, indicando si se trata de un producto de elaboración propia o de un proveedor externo, con sus correspondientes datos, con el objetivo de que el cliente obtenga la mayor información posible y pueda seleccionarlos. | 5 | 10 | 1 | 5 | En el caso del propio elaborado, identificando su nombre, precio, listado de ingredientes y listado de alérgenos, y en el del proveedor, identificando su nombre, precio, y nombre del proveedor.
7 | Como propietario, quiero poder registrar menús o submenús que incluyan productos de mi establecimiento con el objetivo de que pueda ser pedido por los clientes. | 3 | 14 | 1 | 5 | Los menús pueden estar formado por propios elaborados o proveedores. El precio tiene que ser la suma de los productos, un menú puede incluir otros menús, agrupando productos por tipología.
8 | Como propietario, quiero poder modificar los datos sobre mis productos o menús en cualquier momento con el objetivo de tener mi restaurante actualizado en la aplicación | 2 | 5 | - | 2 | Ninguno
9 | Como repartidor, quiero poder registrarme en la aplicación para poder trabajar de forma autónoma. | 4 | 5 | - | 4 | Ninguno
10 | Como repartidor, quiero poder suministrar la información necesaria para poder definir cómo obtener mis ingresos. | 3 | 3 | - | 3 | Precisa teléfono movil, NIF, medio de transporte, precio por kilómetro, franja horaria, cuenta bancaria y listado de códigos postales.
11 | Como repartidor, quiero poder recibir información de pedidos cercanos para llevarlos a cabo y aumentar mi productividad. | 3 | 12 | - | 3 | Recibo de pedidos basados en proximidad por señal GPS
12 | Como administrador de la aplicación, quiero poder realizar un cobro a los restaurantes con el objetivo de obtener beneficios de los mismos el primer día de cada mes. | 5 | 7 | 1 | 5 | A partir de la totalidad de pedidos realizados desde comienzos hasta finales del mes anterior
13 | Como administrador de la aplicación, quiero poder redirigir las incidencias de pago a los restaurantes correspondientes con el objetivo de solventar los problemas que puedan tener mis clientes. | 1 | 6 | - | 1 | Actualización de la cuenta bancaria si es necesario.
14 | Como administrador de la aplicación, quiero poder pagar a los repartidores para otorgar sus beneficios por usar la aplicación e impulsar su alcance. | 3 | 6 | - | 4 | Pago realizado en función del kilometraje realizado
15 | Como administrador, quiero poder llevar a cabo la validación de datos de un repartidor para poder agregarlo al sistema. | 4 | 5 | - | 4 | Comprobamos nombre con su NIF, cuenta bancaria válida y lista de CP correctos