## Hoja 1
Cometelotoo - Sprint Backlog
Sprint 1
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia | Tareas | Horas Estimadas | Dia 1 | Dia 2 | Dia 3 | Dia 4 | Dia 5 | Dia 6 | Dia 7 | Dia 8 | Dia 9 | Dia 10 | Dia 11 | Dia 12 | Dia 13 | Dia 14 | Dia 15 | Dia 16 | Dia 17 | Dia 18 | Tiempo Real Final | Finalizado
4 | Como cliente, quiero poder realizar un pedido a la hora que me convenga en uno o varios restaurantes con el objetivo de recibir comida a domicilio con lo que he pedido en la app. | Especificación de casos de uso | 3 | Dia 2: 0.75 | 0.75 | Sí
|  | Diagrama de secuencia | 2 | Dia 14: 2 | 2 | Sí
6 | Como propietario, quiero poder registrar un producto de mi establecimiento, indicando si se trata de un producto de elaboración propia o de un proveedor externo, con sus correspondientes datos, con el objetivo de que el cliente obtenga la mayor información posible y pueda seleccionarlos. | Especificación de casos de uso | 2 | [18 empty] | 1 | Sí | bar: Dia 8
|  | Diagrama de secuencia | 1 | Dia 14: 1.5 | 1.5 | Sí
7 | Como propietario, quiero poder registrar menús o submenús que incluyan productos de mi establecimiento con el objetivo de que pueda ser pedido por los clientes. | Especificación de casos de uso | 2 | Dia 5: 0.75 | 0.75 | Sí
|  | Diagrama de secuencia | 3 | Dia 11: 0.75; Dia 14: 0.25 | 1 | Sí
12 | Como administrador de la aplicación, quiero poder realizar un cobro a los restaurantes con el objetivo de obtener beneficios de los mismos el primer día de cada mes. | Especificación de casos de uso | 3 | Dia 7: 0.5 | 0.5 | Sí
|  | Diagrama de secuencia | 2 | [18 empty] | 1 | Sí | bar: Dia 18
- | Tareas Generales | Diagrama de clases | 12 | Dia 7: 1.5; Dia 10: 0.5; Dia 11: 0.5 | 2.5 | Sí
|  | Diagrama de uso | 10 | Dia 14: 1; Dia 16: 2 | 3 | Sí
|  | Tabla de Tareas | 3 | [18 empty] | 1 | Sí | bar: Dia 1
|  | Documento de reflexión | 1 | Dia 18: 0.75 | 0.75 | Sí
|  | Diagrama de quemado | 2 | [18 empty] | 1 | Sí | bar: Dia 1
|  | Actas de daily meeting | 2 | Dia 1: 0.5; Dia 9: 0.5; Dia 17: 0.25 | 1.25 | Sí